## Sheet1
附件：
桦川县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目（调整）计划表
填报时间： |  |  | 填报人： |  |  |  | 联系方式： | [13 empty] | 单位：万元、个
县（市、区）名称 | 序号 | 项目名称 | 是否出自项目库 | 建设地点 |  | 项目类型 （产业项目、基础设施、其他） | 建设内容 | 建设规模 |  | 资金规模（万元） |  |  |  | 项目建设单位 | 预计开工时间 | 预计竣工时间 | 使用方式 | 联农带农机制 | [5 empty] | 绩效目标
|  |  |  | 乡（镇） | 村 |  |  | 单位 | 数量 | [8 empty] | 群众参与方式 | 受益对象 |  |  |  | 预期收益情况（万元）
[11 empty] | 使用资金类型（中央/省级） | 衔接资金（万元） | 资金指标文号 | [5 empty] | 脱贫户 |  | 非脱贫户
[19 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
|  | 共计 | [7 empty] | 11272.7337 |  | 11272.7337
|  | 产业项目 | [7 empty] | 8283.6707 |  | 8283.6707 | [6 empty] | 1564 |  |  |  | 417.2
| 1 | 农产品加工冷链仓储设备采购项目 | 是 | 桦川县 | 工业园区 | 产业项目 | 采购农产品加工冷链仓储冷库设备。 | 套 | 1 | 1818.3356 | 中央 | 1818.3356 | 黑财指（农）〔2025〕25号 | 农业农村局 | 2025.3.1 | 2025.10.30 | 租赁 | 务工增收 无劳分红 | 470 | 611 |  |  | 74 | 项目受益村17个，受益户≥470户，当年开工率100%、当年完成率100%、合格率100%、群众满意度≥94%。
| 2 | 农产品加工生产设施配套项目 | 是 | 桦川县 | 工业园区 | 产业项目 | 采购农产品加工生产设施配套。 | 套 | 1 | 678.7492 | 中央 | 678.7492 | 黑财指（农）〔2025〕25号 | 农业农村局 | 2025.3.1 | 2025.10.30 | 租赁 | 务工增收 无劳分红 | 470 | 611 |  |  | 27 | 项目受益村17个，受益户≥470户，当年开工率100%、当年完成率100%、合格率100%、群众满意度≥94%。
| 3 | 农产品检测设备采购项目 | 是 | 桦川县 | 桦川县 | 产业项目 | 采购质谱仪、往复式振荡器、氮吹仪等检测设备。 | 套 | 68 | 624.8 | 省级 | 624.8 | 黑财指（农）〔2025〕26号 | 农产品质量检测中心 | 2025.3.1 | 2025.10.30 | 自营 | 务工增收 无劳分红 | 60 | 78 |  |  | 30 | 采购检测设备≥68台套，检测服务≥250批次，当年开工率100%，当年完成率100%，合格率100%，群众满意度≥95%。
| 4 | 星火乡村民俗文化 多功能展示中心项目 | 是 | 星火乡 | 中星村 | 产业项目 | 建设3000平米民俗文化多功能展示中心，民族特色民宿等，重现旧日乡村生活风貌，发展乡村旅游。 | 平方米 | 3000 | 1297 | 中央 | 1297 | 黑财指（农）〔2025〕25号 | 文体广电和旅游局 | 2025.5.1 | 2025.10.30 | 租赁 | 务工增收 无劳分红 | 94 | 122 |  |  | 62 | 建设多功能展示中心≥1个，民宿≥3个，当年开工率100%，当年完成率100%；合格率100%；群众满意度≥95%。
| 5 | 谷大村智慧农业二期项目 | 是 | 创业乡 | 谷大村 | 产业项目 | 建设智能温室大棚5栋，电气、给排水、采暖与通风、公用设施等配套工程。 | 栋 | 5 | 860 | 中央 | 860 | 黑财指（农）〔2025〕25号 | 创业乡 | 2025.5.1 | 2025.10.30 | 租赁 | 务工增收 无劳分红 | 70 | 91 |  |  | 51.6 | 项目实施村≥1个，项目受益户≥70户，当年开工率100%，当年完成率100%；合格率100%；群众满意度≥95%。
| 6 | 星火现代农业专业合作社农机采购项目 | 是 | 星火乡 | 燎原村 | 产业项目 | 购置插秧机、打浆机、拖拉机、无人机等农机设备，推动农村土地规模化经营，最终实现农民增收。 | 个 | 1 | 892.5 | 省级 | 892.5 | 黑财指（农）〔2025〕26号 | 乡村振兴发展服务中心 | 2025.5.1 | 2025.10.30 | 自营 | 务工增收 无劳分红 | 27 | 35 |  |  | 45 | 项目实施村≥1个，当年完成率100%,合格率100%，受益贫困户≥27户,群众满意度≥95%。
| 7 | 东林村党建引领社会化服务项目 | 是 | 梨丰乡 | 东林村 | 产业项目 | 村集体开展农业社会化服务，购置联合收割机和大马力拖拉机和拖拉机翻地犁等农机具，推动农村土地规模化经营，最终实现农民增收。 | 个 | 1 | 560 | 省级 | 560 | 黑财指（农）〔2025〕26号 | 乡村振兴发展服务中心 | 2025.2.1 | 2025.6.30 | 自营 | 务工增收 无劳分红 | 23 | 30 |  |  | 33.6 | 项目实施村≥1个，带动脱贫户≥23户，当年开工率100%、当年完成率100%、合格率100%、群众满意度≥95%。
| 8 | 四马架农机采购项目 | 是 | 四马架镇 | 会龙村 同乐村 | 产业项目 | 购置翻地犁、旋耕机、拖拉机等设备，通过村合作社带动，开展社会化服务，推动农村土地规模化经营，最终实现农民增收。 | 个 | 1 | 225 | 省级 | 225 | 黑财指（农）〔2025〕26号 | 乡村振兴发展服务中心 | 2025.2.1 | 2025.10.30 | 自营 | 务工增收 无劳分红 | 92 | 120 |  |  | 25.6 | 预计带动脱贫户≥92户；当年开工率100%；当年完成率100%；合格率100%；群众满意度≥95%。
| 9 | 桦川县农副产品深加工项目二期工程（新型农村集体经济项目） | 是 | 新城镇 | 中伏村 | 产业项目 | 建设原粮仓1座，商品粮仓1座，高塔清选设备1套，库房1栋，地秤1套，精炼设备1套。 | 台套 | 6 | 360 | 省级 | 160 | 黑财指（农）〔2025〕26号 | 新城镇 | 2025.4.30 | 2025.10.30 | 租赁 | 务工增收 无劳分红 | 38 | 58 |  |  | 14.4 | 项目受益村≥1个，项目受益户≥38户，当年开工率100%、当年完成率100%、合格率100%、群众满意度≥95%。
[11 empty] | 中央 | 200 | 黑财指（农）〔2025〕25号
| 10 | 中山村农副产品加工厂设备升级项目 | 是 | 创业乡 | 中山村 | 产业项目 | 采购玉米加工设备一套。 | 套 | 1 | 31.7 | 省级 | 31.7 | 黑财指（农）〔2025〕26号 | 创业乡 | 2025.5.1 | 2025.10.30 | 租赁 | 务工增收 无劳分红 | 63 | 82 |  |  | 2 | 项目受益村≥1个，项目受益户≥63户，当年开工率100%，当年完成率100%；合格率100%；群众满意度≥95%。
| 11 | 桦川县2025年汇水粮食加工设备采购项目 | 是 | 苏家店镇 | 新胜村 | 产业项目 | 建设风干塔2座，钢板仓2个。 | 个 | 1 | 296.586 | 省级 | 296.586 | 黑财指（农）〔2025〕26号 | 苏家店镇 | 2025.5.1 | 2025.10.30 | 租赁 | 务工增收 无劳分红 | 130 | 169 |  |  | 12 | 预计带动脱贫户≥130户；当年开工率100%；当年完成率100%；合格率100%；群众满意度≥95%。
| 12 | 糙米加工设备采购项目 | 是 | 悦来镇 | 悦来镇 | 产业项目 | 采购发芽糙米易煮米加工需要的清洗设备、发芽设备、自动真空包装设备、灭菌设备和烘干设备等设备及其附属措施。 | 万元 | 579 | 579 | 中央 | 527 | 黑财指（农）〔2025〕189号 | 农业农村局 | 2025.3.1 | 2025.10.30 | 租赁 | 务工增收 无劳分红 | 27 | 35 |  |  | 40 | 项目受益村≥1个，项目受益户≥27户，当年开工率100%，当年完成率100%；合格率100%；群众满意度≥95%。
[11 empty] | 省级 | 52 | 黑财指（农）〔2025〕190号
| 13 | 桦川县2025年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 是 | 各乡镇 | 各乡镇 | 产业项目 | 为脱贫人口小额信贷进行贴息。 | 万元 | 60 | 60 | 省级 | 60 | 黑财指（农）〔2025〕26号 | 农业农村局 | 2025.1.1 | 2025.12.30 | [7 empty] | 建档立卡脱贫户（监测户）年度获得贷款总金额≥400万元,建档立卡脱贫户（监测对象）贷款申请满足率≥95%,小额贷款还款率≥98%，贷款及时发放率≥95%，受益建档立卡脱贫户（监测户）≥400户,受益建档立卡脱贫户满意度≥95%。
|  | 基础设施项目 | [7 empty] | 1358.3064 |  | 1358.3064
| 1 | 桦川县2025年人居环境设施设备采购项目 | 是 | 各乡镇 | 各乡镇 | 基础设施 | 为农户配置垃圾桶，各村设置240L垃圾桶，购置扫地车等，改善村容村貌，提升乡村建设水平。 | 个 | 1 | 317.58 | 省级 | 317.58 | 黑财指（农）〔2025〕26号 | 环卫作业服务中心 | 2025.5.1 | 2025.10.30 | [7 empty] | 采购240L分类垃圾桶≥400个，采购50铲车≥4台，采购多功能电动扫地车≥5辆，当年开工率100%、当年完成率100%、合格率100%、群众满意度≥95%。
| 2 | 桦川县2025年环境整治提升设备采购项目 | 是 | 各乡镇 | 各乡镇 | 基础设施 | 购置铲车、除雪车等设备，提升乡村环境整治水平。 | 个 | 1 | 835.5 | 中央 | 440.5 | 黑财指（农）〔2025〕25号 | 交通运输局 | 2025.3.1 | 2025.10.30 | [7 empty] | 项目实施乡镇9个，当年开工率100%、当年完成率100%,合格率100%。
[11 empty] | 省级 | 395 | 黑财指（农）〔2025〕26号
| 3 | 谷大村内路项目 | 是 | 创业 | 谷大村 | 基础设施 | 修建村内水泥路300米，桥涵两座，沟渠衬砌。 | 米 | 300 | 75 | 省级 | 75 | 黑财指（农）〔2025〕26号 | 创业乡 | 2025.5.1 | 2025.10.30 | [7 empty] | 当年开工率100%、当年完成率100%、当年合格率100%、群众满意度≥95%。
| 4 | 堆峰里村水泥路项目 | 是 | 创业 | 堆峰里村 | 基础设施 | 修建村内水泥路1200米。 | 米 | 1200 | 130.2264 | 省级 | 130.2264 | 黑财指（农）〔2025〕26号 | 创业乡 | 2025.5.1 | 2025.10.30 | [7 empty] | 项目受益户≥350户、当年开工率100%、当年完成率100%、当年合格率100%、群众满意度≥95%。
|  | 其他项目 | [7 empty] | 1630.7565 |  | 1630.7565
| 1 | 桦川县2025年雨露计划项目 | 是 | 各乡镇 | 各乡镇 | 其他 | 为符合条件的建档立卡脱贫学生每人每学期补助1500元。 | 万元 | 52 | 52 | 省级 | 52 | 黑财指（农）〔2025〕26号 | 乡村振兴发展服务中心 | 2025.1.1 | 2025.12.30 | [7 empty] | 补助符合雨露计划实施条件人数≥138人次，资助标准达标率100%，资助经费及时发放率100%,接受资助标准1500/人/学期，受助学生满意度≥95%，受助学生家长满意度≥95%。
| 2 | 桦川县2025年省外务工脱贫劳动力(含监测帮扶对象)交通补贴项目 | 是 | 各乡镇 | 各乡镇 | 其他 | 外出务工脱贫劳动力(含监测帮扶对象)稳定就业可对跨省稳定就业3个月以上的脱贫劳动力，每人每年安排一次性往返交通补助800元(实际往返一次交通费不足800元的，据实补助)。 | 万元 | 5 | 5 | 省级 | 5 | 黑财指（农）〔2025〕26号 | 创业就业服务中心 | 2025.4.1 | 2025.12.30 | [7 empty] | 补贴人数≥60人次；每人补助资金≤800元；补助标准达标率100%；补贴满意度≥95%。
| 3 | 桦川县2025年务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）生产奖补项目 | 是 | 各乡镇 | 各乡镇 | 其他 | 对每年跨省稳定就业3个月以上、省内稳定就业2个月以上的脱贫劳动力(不含公益岗)，且家庭能够自主发展生产经营予以生产奖补(跨省就业每人每年补助1000元，省内就业每人每年补助500元)。 | 万元 | 6 | 6 | 省级 | 6 | 黑财指（农）〔2025〕26号 | 创业就业服务中心 | 2025.4.1 | 2025.12.30 | [7 empty] | 每户补助资金≤1000元；补贴人数≥70人次；补贴满意度≥95%；补助标准达标率100%。
| 4 | 桦川县2025年村级公益岗补助项目 | 是 | 各乡镇 | 各乡镇 | 其他 | 对脱贫劳动力和监测对象的公益岗就业给予岗位补贴。 | 万元 | 853.6535 | 853.6535 | 省级 | 411.5046 | 黑财指（农）〔2025〕26号 | 乡村振兴发展服务中心 | 2025.1.1 | 2025.12.30 | [7 empty] | 补助标准达标率100%；补贴满意度≥95%；补贴发放准确率100%；脱贫劳动力和监测对象的公益岗补贴补贴标准为（每人每月300/400/500元）。
[11 empty] | 省级 | 427 | 黑财指（农）〔2025〕190号
[11 empty] | 中央 | 3.4152 | 黑财指（农）〔2025〕25号
[11 empty] | 中央 | 6.7915 | 黑财指（农）〔2024〕19号
[11 empty] | 中央 | 4.7828 | 黑财指（农）〔2024〕166号
[11 empty] | 省级 | 0.1594 | 黑财指（农）〔2023〕78号
| 5 | 2025年庭院经济补贴项目 | 是 | 各乡镇 | 各乡镇 | 其他 | 建档立卡脱贫户及监测对象发展生产及发展庭院经济增收给予生产资料补贴，最高补贴1000元。 | 万元 | 514.103 | 514.103 | 省级 | 514.103 | 黑财指（农）〔2025〕26号 | 农业农村局 | 2025.1.1 | 2025.12.30 | [7 empty] | 建档立卡脱贫户及监测对象补贴户数≥5000户，补贴金额≤1000元，资金拨付及时率100%，发放及时率100%，受益群众满意度≥95%。
| 6 | 项目管理费 | 是 | 桦川县 | 桦川县 | 其他 | 文化广电和旅游局100万元，创业乡100万元。 | 万元 | 200 | 200 | 中央 | 53 | 黑财指（农）〔2025〕25号 | 文体广电和旅游局 | 2025.1.1 | 2025.12.30 | [7 empty] | 当年开工率100%、当年完成率100%、合格率100%、群众满意度≥95%。
[11 empty] | 省级 | 47 | 黑财指（农）〔2025〕26号 | 文体广电和旅游局
[8 empty] | 万元 | 200 |  | 省级 | 100 | 黑财指（农）〔2025〕26号 | 创业乡